|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО  Куратор проекта  Заместитель Председателя  Правительства Рязанской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Е.А. Беленецкий/ |  | УТВЕРЖДАЮ  Председатель Совета по проектной  деятельности Рязанской области  Губернатор Рязанской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Н.В. Любимов/ |

ПАСПОРТ

**регионального проекта Рязанской области**

**«Безопасность дорожного движения»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | | |
| Наименование федерального проекта | «Безопасность дорожного движения» | | |
| Краткое наименование регионального/ведомственного проекта | «Безопасность дорожного движения» | Срок начала и окончания проекта | 20.06.2019 – 31.12.2024 |
| Координирующий орган | Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | | |
| Функциональный заказчик | Заместитель Председателя Правительства Рязанской области | | УТВЕРЖДАЮ: |
|  |
| Руководитель регионального проекта | Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | |  |
| Администратор регионального/ведомственного проекта | Мирошкина Елена Викторовна, начальник управления автомобильных дорог Минтранса Рязанской области | |  |
| Исполнители проекта | Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области  Министерство образования и молодежной политики Рязанской области  Министерство здравоохранения Рязанской области  Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области  ГУ МЧС России по Рязанской области  УГИБДД УМВД России по Рязанской области | | |
| Связь с государственными программами Рязанской области | Государственные программы Рязанской области  «Дорожное хозяйство и транспорт»  «Развитие образования» | | |
| Связь с портфелем, другими проектами | Портфель № 5 «Развитие дорожного хозяйства и транспорта Рязанской области» | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом – до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения к 2024 году. | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. человек, число погибших | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | основной | 20 | 31.12.2017 |  | 18,2 | 16,81 | 15,04 | 12,9 | 9,85 | 5,71 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Задачи и результаты регионального проекта | | | |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения | | | |
| 1. | Результат федерального проекта:  Обеспечено соблюдение норм и правил в области безопасности дорожного движения  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Изменение поведения участников дорожного движения с целью безусловного соблюдения норм и правил дорожного движения путем совершенствования практики проведения информационно-разъяснительной работы, осуществляемой средствами массовой информации, с целью изменения поведения участников дорожного движения, формирования в общественном сознании негативного отношения к нарушителям правил дорожного движения и фактам агрессивного поведения на дороге, развития принципов сотрудничества, взаимного доверия и взаимопомощи между участниками дорожного движения  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 1.1. | Утвержден межведомственный план мероприятий по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения | 01.03.2020  01.03.2021  01.03.2022  01.03.2023  01.03.2024 | Определены и конкретизированы мероприятия по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения в текущем году |
| 2. | Результат федерального проекта:  Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Оказание помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, путем реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение своевременного оказания медицинской и иной неотложной помощи пострадавшим в ДТП  Срок (справочно из паспорта федерального проекта):31.12.2024 | | |
| 2.1. | Проведение учений и соревнований с участием пожарно-спасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб | 01.06.2020  01.06.2021  01.06.2022  01.06.2023  01.06.2024 | Усовершенствованы практические навыки оказания скорой медицинской помощи пострадавшим, проведения медицинской эвакуации и взаимодействия с другими экстренными оперативными службами, участвующими в оказании первой помощи пострадавшим в ДТП. |
| 3. | Результат федерального проекта:  Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Достижение положительных и долгосрочных эффектов в организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на основе комплексного подхода в решении вопросов детской безопасности на дорогах  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 3.1. | В Рязанской области организовано проведение регионального конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах» | 01.09.2020  01.09.2021  01.09.2022  01.09.2023  01.09.2024 | Обеспечено стимулирование к повышению квалификации специалистов, обучающих детей основам безопасного поведения на дорогах |
| 3.2. | Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 01.09.2021  01.09.2022  01.09.2023  01.09.2024 | Осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах |
| 3.3. | В Рязанской области обеспечивается развитие центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 01.12.2019  01.12.2020  01.12.2021  01.12.2022  01.12.2023  01.12.2024 | Информация о ходе реализации и результатах доведена до общественности |
| 3.4. | В Рязанской области созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 01.12.2019  01.12.2020  01.12.2021  01.12.2022  01.12.2023  01.12.2024 | Организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения |
| 3.5. | Организована система работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности юных пассажиров | 01.12.2019  01.12.2020  01.12.2021  01.12.2022  01.12.2023  01.12.2024 | На базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |
| 4. | Результат федерального проекта:  Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Достижение положительных эффектов в повышении безопасности участников дорожного движения на основе комплексного подхода при проведении работ по обустройству автомобильных дорог.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | |
| 4.1. | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | 01.12.2019  01.12.2020  01.12.2021  01.12.2022  01.12.2023  01.12.2024 | Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожных сетей городов и иных населенных пунктов, дорог федерального, регионального и межмуниципального значения |
| 4.2. | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий | 01.12.2019  01.12.2020  01.12.2021  01.12.2022  01.12.2023  01.12.2024 | Выполнение работ по обустройству участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов. Модернизация светофорных объектов. Развитие системы АСУДД. |
| 4.3. | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов | 01.12.2019  01.12.2020  01.12.2021  01.12.2022  01.12.2023  01.12.2024 | Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | |
| №  п/п | Наименование результата и источники  финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Обеспечение соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечено соблюдение норм и правил в области безопасности дорожного движения | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | | | | | | | | |
| 2.1. | Оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Проведение учений и соревнований с участием пожарно-спасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. | внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах | | | | | | | | |
| 3.1. | В Рязанской области организовано проведение регионального конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах» | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4. | внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1. | федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4. | внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | В Рязанской области обеспечивается развитие центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | - | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 1,32 |
| 3.3.1. | федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | - | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 1,32 |
| 3.3.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | - | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 1,32 |
| 3.3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.4. | внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | В Рязанской области созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,8 |
| 3.4.1. | федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,8 |
| 3.4.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,8 |
| 3.4.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Организована система работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности юных пассажиров | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.1. | федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5.4. | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | - | 300,0 | 455,3 | 409,5 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 1539,8 |
| 4.1.1. | федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | - | 300,0 | 455,3 | 409,5 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 1539,8 |
| 4.1.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | - | 300,0 | 455,3 | 409,5 | 125,0 | 125,0 | 125,0 | 1539,8 |
| 4.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4. | внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
| 4.2.1. | федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
| 4.2.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | - | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 |
| 4.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4. | внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов | - | 125,0 | 141,7 | 126,5 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 498,2 |
| 4.3.1. | федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | - | 125,0 | 141,7 | 126,5 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 498,2 |
| 4.3.3.1. | бюджет субъекта Российской Федерации | - | 125,0 | 141,7 | 126,5 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 498,2 |
| 4.3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.4. | внебюджетные источники | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | - | 430,52 | 602,52 | 541,52 | 165,52 | 165,52 | 165,52 | 2071,12 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области) | | - |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | - |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | - | 430,52 | 602,52 | 541,52 | 165,52 | 165,52 | 165,52 | 2071,12 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | - | 430,52 | 602,52 | 541,52 | 165,52 | 165,52 | 165,52 | 2071,12 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта российской Федерации) | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1. | Руководитель регионального проекта |  | Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | Заместитель Председателя Правительства Рязанской области | 9 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Е.В. Мирошкина | Начальник управления автомобильных дорог и искусственных сооружений Рязанской области | Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | 10 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3. | Администратор регионального проекта | Е.В. Мирошкина | Начальник управления автомобильных дорог и искусственных сооружений Рязанской области | Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | 10 |
| Обеспечено соблюдение норм и правил в области безопасности дорожного движения | | | | | |
| 4. | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | Заместитель Председателя Правительства Рязанской области | 9 |
| 5. | Участник регионального проекта | В.В. Морозов | Начальник отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Рязанской области | Начальник УГИБДД УМВД России по Рязанской области | 15 |
| 6. | Участник регионального проекта | Н.И. Артонкина | Начальник отдела по работе с общественными организациями и поддержки общественных инициатив | Заместитель министра по делам территорий и информационной политике Рязанской области | 15 |
| 7. | Участник регионального проекта | Д.А. Юдин | Заместитель начальника ГУ МЧС России по Рязанской области | Начальник Главного управления МЧС России по Рязанской области | 15 |
| Усовершенствовано медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | | | | | |
| 8. | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | Заместитель Председателя Правительства Рязанской области | 9 |
| 9. | Участник регионального проекта | В.В. Хоминец | Заместитель министра здравоохранения Рязанской области | Заместитель Председателя Правительства Рязанской области | 15 |
| 10. | Участник регионального проекта | Д.А. Юдин | Заместитель начальника ГУ МЧС России по Рязанской области | Начальник Главного управления МЧС России по Рязанской области | 15 |
| Усовершенствовано обучение детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах | | | | | |
| 11. | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | Заместитель Председателя Правительства Рязанской области | 9 |
| 12. | Участник регионального проекта | Т.И. Карташева | Заместитель начальника отдела социализации и развития одаренности детей министерства образования и молодежной политики Рязанской области | Заместитель Председателя Правительства Рязанской области | 15 |
| 13. | Участник регионального проекта | В.В. Морозов | Начальник отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Рязанской области | Начальник УГИБДД УМВД России по Рязанской области | 15 |
| Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения | | | | | |
| 14. | Ответственный за достижение результата регионального проекта |  | Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | Заместитель Председателя Правительства Рязанской области | 9 |
| 15. | Участник регионального проекта | В.Г. Кашкин | Начальник отдела безопасности дорожного движения | Начальник управления автомобильных дорог и искусственных сооружений Минтранса Рязанской области | 15 |

|  |
| --- |
| 6. Дополнительная информация |
| *(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения)* |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Безопасность дорожного движения»

План мероприятий по реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1. | Результат:  Обеспечено пропагандирование соблюдения норм и правил в области безопасности дорожного движения | 20.06.2019 | 31.12.2024 | Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | Протокол совета | Совет |
| 1.1.1 | Мероприятие:  Подготовлены предложения по освещению в средствах массовой информации вопросов безопасности дорожного движения | 01.04.2020 | 01.05.2020 | Н.И. Артонкина,  В.Г. Кашкин,  В.В. Хоминец,  Т.И. Карташева,  В.В. Морозов,  Д.А. Юдин | Письма с перечнем предложений | РП |
| 1.1.2. | Мероприятие:  Подготовлено задание на изготовление социальных роликов по тематике безопасности дорожного движения | 01.05.2020 | 15.05.2020 | В.В. Морозов,  Н.И. Артонкина | Задание | РП |
| 1.1.3 | Мероприятие:  Изготовлены социальные ролики по тематике безопасности дорожного движения | 15.05.2020 | 01.06.2020 | Н.И. Артонкина | Акт выполненных работ | РП |
| 1.1. | КТ:  Обеспечена трансляция социальных роликов по тематике безопасности дорожного движения на региональных ТВ каналах, а также размещение тематических полос в печатных средствах массовой информации. | - | 01.12.2019 | Н.И. Артонкина | Протокол комитета | ПК |
| 2. | Результат:  Усовершенствовано медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | 20.06.2019 | 31.12.2024 | Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | Протокол совета | Совет |
| 2.1.1. | Мероприятие:  Организовано проведение учений и соревнований с участием пожарно-спасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб по отработке действий в случае возникновения массовых ДТП | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Д.А. Юдин  В.В. Хоминец,  Т.И. Карташева,  В.Г. Кашкин,  В.В. Морозов  Н.И. Артонкина |  | РП |
| 2.1.2 | КТ:  Проведены учения и соревнования с участием пожарно-спасательных подразделений, а также с участием подразделений полиции, медицинских учреждений, дорожных служб | - | 01.06.2020 | Д.А. Юдин | Протокол комитета | ПК |
| 3. | Результат:  Усовершенствовано обучение детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах | 20.06.2019 | 31.12.2024 | Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | Протокол совета | Совет |
| 3.1.1. | Мероприятие:  Распределены субсидии на приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 15.04.2021 | 31.05.2021 | Т.И. Карташева | Протокол | РП |
| 3.1.2. | Мероприятие:  Заключены соглашения с муниципальными образованиями на приобретение оборудования и технических средств обучения, наглядных учебный и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 01.06.2021 | 01.08.2021 | Т.И. Карташева | Соглашения | РП |
| 3.1.3. | Мероприятие:  Осуществлена поставка оборудования и технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 01.08.2021 | 01.12.2021 | Т.И. Карташева | Акт выполненных работ | РП |
| 3.1. | КТ:  Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | - | 01.12.2021 | Т.И. Карташева | Протокол комитета | ПК |
| 3.2.1 | Мероприятие:  На базе центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма оборудован кабинет для обучения детей Правилам дорожного движения | 20.06.2019 | 01.12.2019 | Т.И. Карташева,  В.В. Морозов | Акт | РП |
| 3.2.2. | Мероприятие:  На базе центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма создано объединение юных инспекторов движения | 20.06.2019 | 01.12.2019 | Т.И. Карташева,  В.В. Морозов | Акт | РП |
| 3.2. | КТ:  Обустроен центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, развита система обучения детей в детско-юношеских автошколах, детских авто-, мото-, вело-, картинг-клубах и секциях | - | 01.12.2024 | Т.И. Карташева | Протокол комитета | ПК |
| 3.3.1. | Мероприятие:  Созданы условия для организации в каждом образовательном учреждении отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) | 20.06.2019 | 01.12.2019 | Т.И. Карташева,  В.В. Морозов | Нормативно-правовой акт | РП |
| 3.3.2. | Мероприятие:  Организован региональный смотр-конкурс ЮИД «Безопасное колесо» | 20.06.2019 | 01.10.2019 | Т.И. Карташева,  В.В. Морозов | Протокол | РП |
| 3.3.3. | Мероприятие:  Организовано проведение информационно-пропагандистских мероприятий Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Лаборатория безопасности» | 20.06.2019 | 01.12.2019 | Т.И. Карташева,  В.В. Морозов | Протокол | РП |
| 3.3.4. | Мероприятие:  Организована работа объединения «Азбука дорожной безопасности» на базе ОГБУ ДО «ДООЦ «Солнечный» | 20.06.2019 | 01.09.2019 | Т.И. Карташева,  В.В. Морозов | Протокол | РП |
| 3.3. | КТ:  Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортных происшествий | - | 01.12.2024 | Т.И. Карташева | Протокол комитета | ПК |
| 3.4.1. | Мероприятие:  Разработан и утвержден комплексный план по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся общеобразовательных организаций Рязанской области | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Т.И. Карташева,  В.В. Морозов | План | РП |
| 3.4.2. | Мероприятие:  Проведен мониторинг проведения профилактической работы среди обучающихся общеобразовательных организаций Рязанской области | 20.06.2019 | 01.12.2019 | Т.И. Карташева,  В.В. Морозов | Отчет | РП |
| 3.4.3. | Мероприятие:  Созданы условия для организации в каждом образовательном учреждении родительского контроля за соблюдением правил и требования в сфере безопасности дорожного движения со стороны педагогического состава и обучающихся | 20.06.2019 | 01.12.2019 | Т.И. Карташева,  В.В. Морозов | Нормативно-правовой акт | РП |
| 3.4. | КТ:  Организована система работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности юных пассажиров | - | 31.12.2024 | Т.И. Карташева | Протокол комитета | ПК |
| 4. | Результат:  Создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения | 20.06.2019 | 31.12.2024 | Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | Протокол совета | Совет |
| 4.1.1. | Мероприятие:  Определение мест установки систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожных сетей городов и иных населенных пунктов, дорог федерального, регионального и межмуниципального значения | 01.01.2020 | 01.05.2020 | В.Г. Кашкин | Письмо | РП |
| 4.1.2. | Мероприятие:  Проведение работ по установке систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожных сетей городов и иных населенных пунктов, дорог федерального, регионального и межмуниципального значения | 20.06.2019 | 01.12.2019 | В.Г. Кашкин | Акт выполненных работ | РП |
| 4.1. | КТ:  Оснащены системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожных сетей городов и иных населенных пунктов, дорог федерального, регионального и межмуниципального значения | - | 01.12.2019 | В.Г. Кашкин | Протокол комитета | ПК |
| 4.2.1. | Мероприятие:  Подготовка технического задания на выполнение работ по обустройству участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов. Модернизация светофорных объектов. Развитие системы АСУДД. | 01.01.2020 | 01.05.2020 | В.Г. Кашкин | Техническое задание | РП |
| 4.2.2 | Мероприятие:  Заключение государственных контрактов на выполнение работ по обустройству участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов. Модернизация светофорных объектов. Развитие системы АСУДД. | 01.07.2019 | 01.09.2019 | В.Г. Кашкин | Государственный контракт | РП |
| 4.2.3. | Мероприятие:  Выполнение работ по обустройству участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов. Модернизация светофорных объектов. Развитие системы АСУДД. | 01.07.2019 | 01.12.2019 | В.Г. Кашкин | Акт выполненных работ | РП |
| 4.2. | КТ:  Выполнены работы по обустройству участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов, модернизации светофорных объектов, развитию системы АСУДД. | - | 01.12.2019 | В.Г. Кашкин | Протокол комитета | ПК |
| 4.3.1. | Мероприятие:  Подготовка технического задания на выполнение работ по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 01.01.2020 | 01.05.2020 | В.Г. Кашкин | Техническое задание | РП |
| 4.3.2. | Мероприятие:  Заключение государственных контрактов на выполнение работ по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 01.07.2019 | 01.09.2019 | В.Г. Кашкин | Государственный контракт | РП |
| 4.3.3. | Мероприятие:  Выполнение работ по обустройству нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 01.07.2019 | 01.12.2019 | В.Г. Кашкин | Акт выполненных работ | РП |
| 4.3. | КТ:  Модернизированы нерегулируемые пешеходные переходы | - | 01.12.2019 | В.Г. Кашкин | Протокол комитета | ПК |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к паспорту регионального проекта  «Безопасность дорожного движения»  **М Е Т О Д И К А**  **расчета дополнительных показателей регионального проекта** | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных2 | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| *(наименование показателя и единица измерения)* | | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1Год начала реализации регионального проекта.

2Орган исполнительной власти, иной орган или организация.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

*(указываются сведения об утверждении документа)*

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Безопасность дорожного движения»[[1]](#footnote-1)\*

|  |
| --- |
| 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта |
| Региональный проект "Безопасность дорожного движения" направлен на снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, путем реализации комплекса мероприятий по приобретению автомобилей скорой медицинской помощи для оказания своевременной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, оснащению кабинетов ОБЖ образовательных учреждений наглядными учебными и методическими пособиями по профилактике детского дорожного травматизма. А также проведение пропагандистских мероприятий в средствах массовой информации, а именно: создание социальных роликов и передач на республиканских телеканалах, публикация статей по безопасности дорожного движения в печатных изданиях республики, что поспособствует снижению дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, повышению культуры, навыков и умений по безопасному поведению на дороге каждой категорией участников дорожного движения и повышению уровня гражданской ответственности и правового воспитания граждан. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Методика расчета показателей регионального проекта | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| *(указываются наименование показателя и единица измерения)* | | | | | | | |
| 1. | Согласно Правилам учета дорожно-транспортных происшествий, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.1995 № 647 | 20 | УГИБДД УМВД по Рязанской области | Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области | Рязанская область | Ежегодно на 1 января |  |

1. \* Далее – региональный проект [↑](#footnote-ref-1)